## R3年度
令和３年度 事業所別活動計画
部門（事業所名）： 地域包括支援センター協力機関（ブランチ） アソカ園 | [18 empty] | NO．１
事業計画 No. | 重点目標 との連動 | 取組み事項 | 取り組み内容 | 実施 担当者 |  | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | 中間 評価 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | ゴール （目標達成）
1 |  | 地域 ネットワーク 作り | 地域ケアネットワーク推進協議会から見守り推進員連絡協議会を活用した話し合いの場へ移行する | 田中 | 計画 |  | 神郷 | 高津 浮島 |  | 神郷 | 高津 浮島 |  |  | 神郷 | 高津 浮島 |  | 神郷 | 高津 浮島 | 話し合いの目的や意義を周知し、活発な意見交換の場として定着する。
実施
|  |  | 民生児童員連絡協議会への参加 | 田中 | 計画 | [7 empty] | 高津 |  | 神郷 | 高津 |  |  | 顔の見える関係づくりと地域の実情把握を行う。 | bar: ６月 to ７月; ９月
実施
|  |  | 地域イベントへの参加 新型コロナウィルス感染状況により変更有 | 田中 | 計画 | ５月: 神郷 運動会; ８月: 神郷 夏祭り |  |  | 神郷 文 高津 文 |  |  |  |  | 各団体との連携と地域住民への周知を行う。
実施
|  | 介護予防事業 | 健康長寿地域拠点づくり事業の実施 PPK体操 | 田中 | 計画 | ４月: 担当11拠点中9拠点へ継続指導を実施 1拠点あたり年度4回の訪問 | [7 empty] | 個人、地域とも介護予防の意識を高め、円滑に拠点活動が継続する。
実施
|  |  | 自治会、サロンなどで介護予防教室を開催 担当校区内から要望があれば随時対応 | 田中 | 計画 | ６月: 東楠崎; ７月: 中郷; ９月: 田の上 浮島 |  | 高津 |  |  |  |  | 田の上 高津 | 介護予防への関心と意識を高め、自分の健康に意欲的に取り組める機会とする。
実施
|  | 認知症啓発 本人・家族への支援 | 認知症の方を介護している家族の交流の場を作る「おひさま」を利用 認知症の人と家族の会と連携 | 田中 | 計画 | ４月: 毎月第４木曜日１３時より開催 | [7 empty] | 新規参加者3名を目指す。介護者同士の交流により、介護負担の軽減を図る。
実施
|  |  | 認知症への理解を深めるため、教育機関での認知症サポーター養成講座を実施する | 田中 | 計画 | ４月: 地域包括支援センターや協力機関と連携 ５校以上の開催協力を行う | [7 empty] | 認知症の正しい理解や接し方を学ぶことで、自分にできる応援を学び、実践へ繋げる機会とする。
実施
|  |  | オレンジカフェ交流会への参加 | 田中 | 計画 | ４月: 年4回を予定 市内7か所のオレンジカフェと包括支援センターで開催 | [7 empty] | 活動状況の報告や情報交換を行い、協働して周知・啓発活動を行う。
実施
|  |  | 若年性認知症の方への支援 | 田中 | 計画 | ４月: 愛媛県若年性認知症支援コーディネーターと連携 | [7 empty] | 協働で支援を行い、特性に沿った支援体制を構築する。
実施
2 |  | ファシリテート スキルの向上 | 勉強会に参加する | 田中 | 計画 | ４月: 毎月のブランチ連絡会後に開催 | [7 empty] | 住民主体で地域課題の解決に向けた話し合いが実施できるようにスキルを見につける。
実施
3 |  | 介護の 普及啓発 | 教育機関などで、福祉や介護の目的や意義などを伝える活動を行う。依頼があれば随時対応 | 田中 | 計画 | ６月: 福祉 学習; ８月: 福祉 授業 |  | 福祉 学習 | 福祉 学習 |  |  |  |  | 高齢者を尊敬することの大切さを伝え、福祉や介護に興味を持ってもらう。
実施
4 |  | 総合相談窓口 設置準備 | 相談支援専門員研修の受講 | 田中 | 計画 | ４月: ５日間４２時間の講義と演習 令和２年度は8月に開催 | [7 empty] | 障がい者福祉についての知識や具体的な支援方法について学ぶ。
実施