## NO１
令和３年度 事業所別活動計画 No.1
部門（事業所名）： ケアハウス白寿 |  |  |  | 令和 ３年度目標： 延べ ２６ 人／月 | [14 empty] | NO．１
事業計画 No. | 重点目標 との連動 | 取組み事項 | 取り組み内容 | 実施 担当者 |  | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | 中間 評価 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | ゴール （目標達成）
1 |  | 健康増進 | 体操の声かけ・実施 散歩の声かけ・実施 | 全職員 | 計画 | ４月: 居室への閉じこもり予防として体操・散歩の声かけ・健康状態の確認を行う。 | [7 empty] | ADL低下防止・向上
[5 empty] | 実施 | ４月: 行事日を除き毎日10時15分～11時：いきいき体操（Ⅰ）/午後を中心に施設周辺を散歩（同行できる時は同行する）
2 |  | 楽しめる食事 | 献立内容の相談 イベント型食事行事の計画・実施 （月2回） | 主）久保 | 計画 | ４月: 入居者の声を聞き取り、満足感が高まるよう、「食べたいもの」「心に残るもの」を、食事へ反映していく。 | [7 empty] | 楽しみや喜びを感じられる食事の提供
実施
3 |  | 室内行事の見直し | 個別ニーズの聞き取り 各種行事の立案 行事計画書の作成・実施 | 全職員 分担 | 計画 | ４月: 感染症予防対策を講じ、共に楽しめる活動を見直し・実施する。個別のコミュニケーションを重視し関わる時間を増やす。 | [7 empty] | 個々に合う楽しみやストレス解消の支援 QOL向上
[5 empty] | 実施 | ４月: 売店・カレンダー作り・誕生会・敬老会・喫茶・園芸・図書 ＋ 個別・小グループでの趣味活動を模索
4 |  | 外出行事の工夫 | 季節を感じられる外出を計画・実施 個別にわけて検討 | 全職員 分担 | 計画 | ４月: 感染症予防対策を講じ、外出できる機会を作る。入居者の気分転換を図る。 | [7 empty] | 閉じこもりを防止 QOL向上
[5 empty] | 実施 | ４月: 季節ごとに、個別や小グループでの実施に向け、相談・計画を行う。
5 |  | 個別支援計画更新 | 入居者の変化を情報収集 評価・更新を実施 （6ヶ月ごと） | 全職員 分担 | 計画 | ４月: 入居者の状態変化について情報共有し、個別支援計画に反映していく。白寿として可能な支援を決定・実施する。 | [7 empty] | その人らしく暮らせる支援の共有 ケアの統一
[5 empty] | 実施 | ４月: 変化・課題・支援内容を検討、協議し、記録する。 （カンファレンス時） |  | 新たな目標や支援内容を反映し、実施、評価する。 (PDCA）
6 |  | 利用者基本情報 （サマリ）更新 | 入居者の変化を情報収集 情報提供に活用 | 主）久保 | 計画 | ４月: 入居者の状態変化について情報共有し、利用者基本情報に反映していく。 | [7 empty] | 情報提供の円滑化 各事業所との連携
[5 empty] | 実施 | ４月: 病院受診・救急搬送・他施設サービス利用時の情報提供に活用する。
7 |  | 住み替え支援 | 早めから転居相談 関連施設との連携 転居後のフォロー | 主）松木 | 計画 | ４月: 心身の状況に応じて、様々な支援を受け安心して暮らせるよう、職員・本人・家族間で相談を行い、円滑な転居を目指す。 | [7 empty] | リロケーションダメージの軽減 転居先への移行
[5 empty] | 実施 | ４月: カンファレンスにて随時、転居候補者の検討を行う。 （入所検討会 6・9・12・3月） |  | 関連施設へ早めから情報提供を行い、連携を図る。
8 |  | カンファレンス | 理念の共有 各種情報共有・検討実施 業務の効率化推進 | 主）松木 全職員 | 計画 | ４月: 職員間で連絡・相談事項の共有を図り、課題の検討や取り組み目標の確認を行う。（週１回） | [7 empty] | 各職員の目標設定 ケアの質向上 業務の改善
[5 empty] | 実施 | ４月: 行事決め・各種計画相談・振返り（月１回）・入居者検討・業務オペレーション確認、改善
9 |  | 各種研修 | 部署内勉強会を実施 介護技術研修へ参加 外部自主研修へ参加 | 主）松木 全職員 | 計画 | ４月: 苦手克服・向上のため、個々の目標に応じて学ぶ。 | [7 empty] | 社会人としての向上 専門職としての向上
[5 empty] | 実施 | ４月: 部署内研修テーマ「報告・連絡・相談」（月1回） その他（コンプライアンス・接遇・認知症・PCスキルアップ・すいよう会ブログ共有・様々なe-ラーニング等の動画活用）

## NO２
令和２年度 事業所別活動計画 No.2
部門（事業所名）： ケアハウス白寿 |  |  |  | 令和２年度目標： 延べ ２６ 人／月 | [14 empty] | NO．２
事業計画 No. | 重点目標 との連動 | 取組み事項 | 取り組み内容 | 実施 担当者 |  | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | 中間 評価 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | ゴール （目標達成）
10 |  | 感染症対策の強化 | 指針・マニュアル確認 新型コロナBCPの作成 感染症対策訓練実施 勉強会の実施 | 主）松木 加藤 | 計画 | ４月: 感染症対策委員会（他部署と情報共有）にて、対応確認・訓練・勉強会を行い、適切かつ神速な対応への準備を行う。 | [7 empty] | 感染症発生未然防止 発生時の迅速な対応 蔓延防止
[5 empty] | 実施 | ４月: BCP作成; ５月: 食中毒 |  |  | 感染対策訓練 備品の確認・補充
11 |  | 各種委員会 | 感染症対策委員会 事故防止委員会 身体拘束委員会 各指針・マニュアル確認 勉強会の実施 | 全職員 分担 | 計画 | ４月: 事故防止・身体拘束対策委員会（他部署と情報共有）にて、検討事項や対応確認・勉強会を行い、予防・改善に努める。 | [7 empty] | 事故の未然防止 適切なケアの統一 安心・安全の提供
[5 empty] | 実施 | 虐待 | 感染症 ① | 身体拘束 ① | 事故① | 感染症 ② |  |  | 身体拘束 ② | 感染症 ③ | 事故② |  | 感染症 ④
12 |  | 避難時訓練 | 災害の想定訓練 各災害の勉強会 各マニュアル確認・更新 各BCP確認・更新 | 主）加藤 | 計画 | ４月: 各種マニュアルを定期的に確認・更新し、災害発生時に自己・入居者の安全を確保する。 | [7 empty] | 災害対策の共有 安全の確保
[5 empty] | 実施 |  | 各居室の安全確認 | 水防訓練 マニュアル確認 |  | 防犯訓練 | 地震訓練 火災訓練 |  | 各BCP確認・更新 |  |  |  |  | 地震訓練 火災訓練
13 |  | 緊急時対応 | 救急搬送先の再確認 急変時・持病進行時の意向確認を実施 | 主）久保 全職員 | 計画 | ４月: 急変時、落ち着いて対応できるよう、情報収集・マニュアル確認を行う。本人・ご家族の意向確認を行う。 | [7 empty] | 救急時対応の統一 迅速な対応 医療との連携
[5 empty] | 実施 | ４月: 新規入居者への情報取集; ７月: AED訓練
14 |  | 適正収益確保 | 入居相談・見学対応 待機者の現況確認 新規申込者の獲得 | 主）松木 | 計画 | ４月: 平均入居者数26名を目指し、入退居に関する準備を円滑に行う。 | [7 empty] | 空室の短期化 適切な対象者への有効利用と満床維持
[5 empty] | 実施 | ４月: 待機者の一斉整理として、予約継続・終了の確認連絡を行う。 見学者の対応・相談者の情報収集を行う。 退居から次期入居までの準備を、分担・協力して行う。
15 |  | 環境整備 | 館内・館外の清掃 整理整頓 掲示物更新 | 主）高橋 全職員 | 計画 | ４月: 各職員が分担して掃除を行う。 | [7 empty] | 快適な空間の提供
[5 empty] | 実施 | 花壇整備 |  | エアコン 確認 | 花壇整備 | ワックス がけ | 館外整備 |  | 花壇整備 | エアコン 確認 | 喚起・消毒・加湿器の設置・室温管理 大掃除
計画
実施